## Slide 1
Organisationsstruktur einer Veranstaltung

## Slide 2: Was ist Projektmanagement?
Projektmanagement ist die technische, logistische, finanzielle, personelle und allgemeine Organisation von Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einer Veranstaltung unter Berücksichtigung der Anforderungen des Künstlers, des Veranstalters und ggf. weiterer Beteiligter, und der Voraussetzungen des Veranstaltungsortes sowie unter Beachtung der relevanten Gesetze, Verordnungen, Richtlinien etc.!
Projektschritte
Vorbereitung (Pre-Production)
Durchführung (Production)
Aufbau
Veranstaltung (mit Besucher)
Abbau
Nachbereitung (Post-Production)

## Slide 3: Was beinhaltet Projektmanagement im Veranstaltungsbereich?
Kommunikation (intern / extern)
Verwaltung / Kommunikation von Daten und Unterlagen
Inhaltliche Erarbeitung der Veranstaltung
Wahl des Veranstaltungsortes
Gesetze / Verordnungen / Vorschriften
Bearbeitung und Erstellung von Planungsunterlagen
Verträge (bearbeiten und erstellen)
Technische & Logistische Umsetzung
Veranstaltungssicherheit
(Besuchersicherheit / Technische Sicherheit)
Personaldisposition
Ticketing
Kalkulation / Kosten
Promotion / Marketing
Haftungsfragen
Versicherungen
Künstlerbetreuung

## Slide 4: Inhaltliche Erarbeitung der Veranstaltung
Wünsche und Anforderungen des Künstlers
Genre / Art der Veranstaltung
Erwartete Besucherzahl
Technische, logistische und allgemeine Anforderungen und deren Realisierbarkeit
Besonderheiten des Projekts
- Anforderungen der Produktion
Behördliche Anforderungen und Auflagen
Erforderliche Genehmigungen
Zeitlicher Rahmen (Vorbereitung / Durchführung)
Kostenrahmen
Teamzusammenstellung / Zuständigkeiten / Aufgabenverteilung
Bei der Inhaltlichen Erarbeitung einer Veranstaltung sollte sowohl ökologische und soziale Nachhaltigkeit als auch Inklusion und Integration Berücksichtigung finden und sich in den Konzepten und deren Umsetzung entsprechend wieder finden.
Notes: Unterrichtunterlage kopieren

## Slide 5: Wahl des Veranstaltungsortes
Ein Veranstaltungsort muss für die geplante Veranstaltung geeignet sein. Dafür muss erstmal klar sein, was ich dort überhaupt machen möchte und wie die Veranstaltung aussehen soll.
Möchte ich ein Konzert veranstalten oder einen Kongress? Soll eine Lesung stattfinden oder eine Tanzveranstaltung? Wie viele Besucher erwarte ich? Was möchte der Künstler, der dort auftreten soll? Soll es weitere Mitwirkende geben? Welche technischen Voraussetzungen sind dafür am Veranstaltungsort notwendig?
Diese Fragen müssen beantwortet werden, um überhaupt in der Lage zu sein, den geeigneten Veranstaltungsort mit den entsprechenden Voraussetzungen zu finden.
Hierfür bedarf es zuallererst einer umfassenden inhaltlichen Erarbeitung der Veranstaltung (siehe vorherige Seite) bei der alle Aspekte Berücksichtigung finden, die für die Durchführung der geplanten Veranstaltung wünschenswert und notwendig sind.
Kategorien von Veranstaltungsorten
Zugelassene, offizielle Veranstaltungsstätten
- Innenbereich
- Außenbereich
Nutzungsfremde Veranstaltungsstätten
- Innenbereich
- Außenbereich

## Slide 6: Wahl des Veranstaltungsortes
Ermittlung Platzbedarf / Besucheranzahl | Ergibt sich aus Art und Inhalt der Veranstaltung sowie der Popularität des Künstlers | Informationen durch Hallenangaben. Oder ermitteln der Kapazität durch m² des Veranstaltungs-raums und Anzahl und Ausstattung der Fluchtwege
Technische und logistische Eignung | Setzt Kenntnis der technischen und logistischen Anforderungen voraus | Informationen durch Bühnen-anweisung, Konzept, Lichtplan, Hängeplan, Ablaufplan, Künstlerverträge
Lage des Veranstaltungs-ortes | Welcher Transfer-bedarf besteht? (Hotel, Tagungs-/ Veranstaltungsort, Flughafen, Bahnhöfe, etc.) | Informationen durch Bühnen-anweisung oder des Veranstaltungs-konzepts

## Slide 7: Zugelassene, offizielle Veranstaltungsstätten
Innenbereich
Keine Genehmigungen für den VA-Ort und die Veranstaltung erforderlich
Bei jeder Veranstaltung:
Anmeldung Veranstaltung bei der zuständigen Behörde
(z.B. Ordnungsamt, KVR, Bürgermeisteramt)
Anmeldung bis spätestens 14 Tage vor der Veranstaltung
Ggf. Anzeige der Veranstaltung beim Bauordnungsamt
Dieses ist dann notwendig, wenn bauliche Änderungen vorgenommen werden, die im Genehmigungsverfahren zur Versammlungsstätte nicht berücksichtigt wurden und somit einer Genehmigung bedürfen (Bühne an einer anderen Position, Einbau einer Tribüne o.ä.)
Das Bauordnungsamt kann bei baulichen Änderungen eine Bauabnahme anordnen, die dann üblicherweise gemeinsam mit der Feuerwehr durchgeführt wird.
Ggf. Erstellung eines Bestuhlungsplanes
- VStättVO regelt Bestuhlung
- ein neuer Bestuhlungsplan muss beim Bauordnungsamt
eingereicht und genehmigt werden
Information an Polizei
Information an Feuerwehr / Brandschutzdienststelle
(nicht nur beim Einsatz von Pyrotechnik erforderlich)
Anmeldung beim Verkehrsverbund
- abhängig von der Besucherzahl und VA-Ort
Im allg. keine Immissionsschutzmessung vorgeschrieben
- ggf. baulicher Schallschutz oder Anlage wird eingemessen
und verplombt

## Slide 8: Zugelassene, offizielle Veranstaltungsstätten
Außenbereich
Genehmigung der Veranstaltung
gemäß §7 & §11 Landesimmissionsschutzgesetz
bzw. LAI-Freizeitlärm-Richtlinie
Begleitende Immissionsschutzmessung nach TA-Lärm
bzw. LAI-Freizeitlärm-Richtlinie
Beachtung der Witterungseinflüsse bei Aufbau & Betrieb
- insbesondere bei Bühnen, Zelte, Gerüste, Banner etc.
Bei jeder Veranstaltung:
Anzeige der Veranstaltung bei der zuständigen Behörde
Ggf. Anzeige der Veranstaltung beim Bauordnungsamt
Information an Polizei
Information an Feuerwehr / Brandschutzdienststelle
Anmeldung beim Verkehrsverbund
- abhängig von der Besucherzahl und VA-Ort

## Slide 9: Immissionsschutz / Lärmschutz
Emission = Schallentstehung, Schallquelle
Immission = Geräusch beim Empfänger
Immissionsschutz / Lärmschutz bezieht sich immer auf unbeteiligte Dritte, sprich der Anwohner
dB(A)
Die Empfindlichkeit des menschlichen Ohres hängt von der Frequenz eines Geräusches ab. Tiefe und sehr hohe Töne werden weniger laut wahrgenommen als mittlere Töne. Bei der Geräuschmessung wird dies berücksichtigt, indem die im Schall enthaltenen Frequenzen entsprechend der A-Kurve unterschiedlich gewichtet werden. Die Pegelwerte werden in db(A) angegeben. Im Umweltbereich ist die A-Bewertung die am häufigsten vorkommende Frequenz-Bewertung.
dB(C)
Eine weitere, immer häufiger herangezogene Bewertung,
ist die C-Kurve. Diese berücksichtigt zusätzlich zu den
Frequenzbereichen der A-Kurve, Bass Frequenzen.
Lärmschutz für Besucher
DIN 15905: 99 dB(A) ist der Richtwerte am lautesten
Punkt im Publikumsbereiches gemittelt über 30 Minuten
Lärmschutz für Mitarbeiter
Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung
(LärmVibrationsArbSchV):
Tages-Lärmexpositionspegel LEX von 8h = 80 dB(A) ist der
Richtwert. Dieser muss für die betroffenen Mitarbeiter
(u.a. Techniker, Gastro, Security) entsprechend ihrer
Einsatzzeit berechnet werden.

## Slide 10: Landesimmissionsschutzgesetz
§ 7 Öffentliche Veranstaltungen im Freien
(1) Öffentliche Veranstaltungen im Freien bedürfen einer Genehmigung nach § 11, wenn von ihnen störende Geräusche für Dritte zu erwarten sind.
§ 11 Genehmigung von öffentlichen Veranstaltungen im Freien
Die zuständige Behörde kann bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses für öffentliche Veranstaltungen im Freien und für öffentliche Motor-sportveranstaltungen außerhalb von Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz auf Antrag widerruflich eine Genehmigung erteilen, wenn dies im Einzelfall unter Berücksichtigung des Schutz-bedürfnisses der Nachbarschaft zumutbar ist.
Ein öffentliches Bedürfnis liegt in der Regel vor, wenn das Vorhaben auf historischen, kulturellen oder sportlichen Umständen beruht oder sonst von besonderer Bedeutung ist. Genehmigungen sollen zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen mit Nebenbestimmungen erteilt werden. In dem Umfang, in dem eine Genehmigung erteilt ist, gelten die Vorschriften der §§ 3 bis 5 nicht.
In Bayern
In Bayern obliegt es den Gemeinden nach Art. 7 Bayerisches Immissionsschutzgesetz (BayImSchG) durch eine Rechts-verordnung Veranstaltungen im Außenbereich zuzulassen.
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayImSchG-7

## Slide 11: Technische Anweisung (TA) – Lärm LAI-Freizeitlärm-Richtlinie
Tag 06:00 – 22:00 Uhr | 55dB (A) | 70dB(A)
Nacht 22:00 – 06:00 Uhr | 40dB(A) | 55dB(A)
Besondere Schutzzeiten: An Werktagen: 06:00 – 07:00 Uhr 20:00 – 22:00 Uhr An Sonn- und Feiertagen: 06:00 – 09:00 Uhr 13:00 – 15:00 Uhr 20:00 – 22:00 Uhr
Immissionsrichtwerte außerhalb von Gebäuden
Regelfall Seltene Ereignisse
bis 18x / Jahr
Regelfall und seltene Störereignisse
- allgemeines Wohngebiet -

## Slide 12: Fliegende Bauten
Definition Landesbauordnung (LBO)
Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt sind, an verschiedenen Orten wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden und deren Aufstellungsdauer an einem Ort zeitlich begrenzt ist.
Dieses sind z.B. Tribünen, Zelte, Bühnenaufbauten Fliegende Bauten bedürfen einer Ausführungs-genehmigung. Diese muss bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde / Bauordnungsamt am Betriebs- / Wohnsitz des Antragstellers beantragt werden.
Die Genehmigung wird i.d.R. für 3 Jahre erteilt.
Mit Erteilung der Genehmigung wird ein Prüfbuch ausgestellt. Dieses muss zur Bauabnahme vorliegen. Das Prüfbuch verbleibt während der Aufstellungszeit beim Aufstellungsort des Fliegenden Baus.
Eine Ausführungsgenehmigung ist nicht erforderlich, z.B. für Bühnenaufbauten einschließlich Überdachung und sonstigen Aufbauten bis 5m Höhe und mit einer Grundfläche bis 100 qm und einer Fußbodenhöhe bis 1,5m sowie Zelte bis zu einer Grundfläche von 75 qm.

## Slide 13: Nutzungsfremde Veranstaltungsstätten
Innenbereich
Zulassung des Veranstaltungsortes zur Versammlungs- stätte nach VStättVO
Beim Bauordnungsamt muss ein Nutzungsänderungsantrag
bzw. Wiederinbetriebnahmeantrag gestellt werden.
Prüfung erfolgt mindestens durch das Bauordnungsamt und
das Umweltamt
Gefährdungsbeurteilung und ein dadurch resultierendes Sicherheitskonzept für die Veranstaltungsstätte, ist Grundlage für Zulassung zur Versammlungsstätte.
Eine Zulassung kann temporär und dauerhaft erfolgen.
Genehmigungen für die Veranstaltung
Ggf. Beantragung von Bestuhlungsplänen
Lärmschutzauflagen nach Sachlage
Anforderungen für den Verzehr von Speisen und
Getränken nach Sachlage durch Gewerbeamt
Wie bei jeder Veranstaltung in Offiziellen VA-Stätten:
Anmeldung der Veranstaltung bei der zuständigen Behörde
Ggf. Anzeige der Veranstaltung beim Bauordnungsamt
Information an Polizei und Feuerwehr
Anmeldung beim Verkehrsverbund
- abhängig von der Besucherzahl und VA-Ort

## Slide 14: Nutzungsfremde Veranstaltungsstätten
Außenbereich
(Öffentliche Plätze, “Grüne Wiese“)
Anmeldung und Genehmigung der Veranstaltung durch eine Vielzahl von Behörden / Einrichtungen der Stadt und der Bezirke
(variiert von Gemeinde zu Gemeinde / Bezirk zu Bezirk!)
Ordnungsamt
Natur- und Grünflächenamt
Bauordnungsamt
Straßenbehörde
Umweltamt
Verkehrsverbund
Gewerbeamt
Polizei
Feuerwehr (Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz)
In München:
Antrag beim KVR min. 2 Monate vor der Veranstaltung
https://stadt.muenchen.de/service/info/hauptabteilung-i/1063791/
Gefährdungsbeurteilung / Sicherheitskonzept ist erforderlich!
Sollte das Gelände einem privaten Eigentümer gehören muss zuallererst mit diesem eine Einigung über die Nutzung / Anmietung erzielt werden!
Sonstige Genehmigungen und Vereinbarungen sind wie bei Veranstaltungen in allen anderen VA-Stätten erforderlich!

## Slide 15: Gesetze und Verordnungen
Rechtspyramide (Deutschland)
Ranghöheres Recht darf von rangniedrigerem Recht nicht gebrochen werden!
Wird in Gesetzen oder Verordnungen auf Technische Regeln, Richtlinien oder Normen verwiesen, bekommen diese Gesetzescharakter und sind damit bindend!
EU-
Recht
Landesrecht
Autonomes Recht
(z.B. Tarifverträge, UVVs)
Bundesrecht
Kommunalrecht
Technische Regeln, Richtlinien und Normen
Anerkannter aktueller Stand von Wissenschaft und Technik (z.B. SQQ, SQP)

## Slide 16: Gesetze und Verordnungen
Die Art der Veranstaltung und die Anforderungen der Produktion sowie die Wahl des Veranstaltungsortes bestimmen die in der Vorbereitung und der Durchführung zu berücksichtigende Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Bestimmungen sowie die erforderlichen behördlichen Genehmigungen und die zu erfüllenden Auflagen

## Slide 17: Gesetze und Verordnungen
Versammlungsstättenverordnung des jeweiligen Bundeslandes (VStättV / Teil d. Landesbauordnung LBO)
Baurecht ist Landesrecht! Heißt, jedes BL hat eine eigene VStättVO o.ä. z.B. Berlin: Betriebsverordnung (BetrVO) und Verordnung über den Betrieb von Sonderbauten (SoBeVO) Hessen: Versammlungsstättenrichtlinie (H-VStättR)
Unfallverhütungsvorschriften (UVV)
die wichtigsten: DGUV V17 & V18 / DGUV V1
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): Vertragsrecht
Bauordnungsamt: Bauabnahme
Sondernutzungsgenehmigungen (z.B. bei Nutzungsfremden Veranstaltungsstätten oder Fliegende Bauten)
Technische Sicherheit:
Pyrotechnik (SprengG), Lasten über Personen (DGUV I 215-313) Nebelmaschinen, Verbrennungsmotoren, Prüfpflichtige Anlagen (DGUV I 203-049), TA-Lärm, uvm.
Umwelt: Lärmverordnungen, Müllverordnungen, ÖPNV
Straßen- und Grünflächenamt:
Sondernutzung Straßenland
Arbeitszeitgesetz (ArbZG) / Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)
Brandschutzgesetz, Brandschutzverordnung (ASR A 2.2)
Straßenverkehrsordnung (StVO)
- z.B. Straßensondernutzung, Sonderfahrgenehmigungen
Telekommunikationsgesetz (TKG)
Nichtraucherschutzgesetz (NiSchG / Landesgesetz)
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Notes: Unterrichtsunterlage kopieren / Brandschutz VO runterladen

## Slide 18: Planungsschritte / Bearbeitung & Erstellung von Planungsunterlagen
Gefährdungsbeurteilung
Veranstaltungsbezogenes Sicherheitskonzept (Grundlage: Versammlungsstättenbezogenes Sicherheitskonzept und Gefährdungsbeurteilung)
Ablaufplanung (Vorbereitung / Durchführung)
Technik
Technische Kommunikation
(Technische Pläne lesen, anwenden und erstellen)
Logistik
Personal
Raumplanung
Verträge / Vereinbarungen
Ticketing
Kalkulation der Kosten / Kostenaufstellung
Anmelden der Veranstaltung
Einholen der Genehmigungen

## Slide 19: Ablaufplan
Der Ablaufplan ergibt sich u.a. aus den Angaben in der Bühnenanweisung bzw. aus den aus der BA und des Technical Riders resultierenden Anforderungen an die örtliche Produktion.
Dabei ist der Ablaufplan des Örtlichen Veranstalters niemals der gleiche wie der Ablaufplan der Produktion.
Das Timing der Produktion bildet die Grundlage für die örtlichen Abläufe und wird in einem Bauzeitenplan festgehalten (Hilfsmittel: Gant-Diagramm)
Arbeitsbeginn
- Informationen für die Mitarbeiter
Angaben zum Produktionsablauf (Running Order)
- Aufbaubeginn
- Reihenfolge der Gewerke
- Soundcheck
- ggf. Bauabnahme
- Sicherheitsbesprechung
- Publikumseinlass (Doors Open)
- Umbauzeiten (Change Over)
- Linechecks (z.B. bei Festivals)
- Auftrittsbeginn
- Ende des Auftritts / der Veranstaltung (Curfew)
- Abbaubeginn und erwartendes Ende
Angaben zu Anlieferungen
- Anlieferungszeiten mit Informationen für die Zufahrt
Strombedarf
- Vorbereitung der Stromanschlüsse
Informelles Treffen der Sicherheitsbeauftragten
Reinigung
Specials: z.B. Aufbauten im Publikumsbereich, Presse, Meet&Greet, Autogrammstunden, Aftershow Party
Anlagen: Liste aller Beteiligten (mit Rufnummern & Mailadressen), Shuttleplan (mit Hoteladressen)

## Slide 20: Raumplanung
Die örtliche Raumplanung ergibt sich aus den Anforderungen der Bühnenanweisung und den Gegebenheiten des Veranstaltungsortes.
U.a. sind bei einer Veranstaltung folgende Räumlich-keiten bereitzustellen:
Garderoben für Künstler und Crew
Produktionsbüros
Ausstattung eines Produktionsbüros:
- Telefon- und Faxanschlüsse
- Internet (DSL / WLAN)
- Kopierer
- Faxgerät
Lagerräume / Storage für Cases
Raum für Pyrotechnik
Küche für Künstlercatering
(ggf. Zelte oder Container)
Duschen & Toiletten für Künstler / Crew

## Slide 21: Technik
Die technische Ausstattung einer Veranstaltung ergibt sich einerseits aus den Anforderungen des Technical Riders und anderseits aus den Gegebenheiten des VA-Ortes!
Bühne / Bühnenaufbauten
- feste Bühnen
- mobile Bühnen
z.B. Podestbühnen, Gerüstbühnen, LKW-Bühnen
- Aufbauten / Stagesets / Kulissen
Rigging
- Hängepunkte - Position / Lastangaben
(redundant, brideln horizontale & vertikale Kräfte beachten!)
- Traversen
(2-Punkt-, 3-Punkt-, 4-Punkt-Traversen / Folding Truss)
- Pre-Rigging
- Groundsupport
- Motoren
- Anschlagmittel
Beschallung / Ton
- PA (Public Adress)
Boxen (fliegen / stakken), Amping
- FoH (Front of House)
Mischpult, Effekte, Multicore
- Monitoring (In-Ear- & Boxen)
Monitorpult, Amping, Boxen bzw. Kopfhörer,
- Mikrofonie & Bühnentechnik
Mikrofone, Stageboxen, Verkabelung
Beleuchtung / Licht
- Lampen bzw. Scheinwerfer
(PAR, Profiler, Computerlampen, Followspot, LED-Lampen)
- Dimmerpack
(Auflagen: z.B. kein Zugang durch nicht autorisierte Personen!)
- Lichtmischpult
- Signalleitungen

## Slide 22: Technik
Projektion / Visuals
- Beamer & Projektionsflächen (Aufprojektion / Rückprojektion)
- LED-Screens
- Flatscreens
- Medienserver
Backline / Instrumente
- Schlagzeug / Drums
- Gitarre / Bass / Amps & Boxen
- Keyboards
- Percussion
- Sampler
- Streich- / Blasinstrumente
Effekte
- Nebelmaschine
- Windmaschine / Schaummaschine
- Konfettimaschinen
- Flammen- / CO²-Kanonen
- Laser
(Auflagen beachten:
z.B. Aufbau & Bedienung nur durch Personal mit
Befähigungsschein / Laser-Schein)
- Pyrotechnik
(Auflagen beachten:
z.B. Aufbau & Bedienung nur durch Personal mit
Befähigungsschein / Pyro-Schein)
IT Technik
- Anschlüsse
- Verkabelung
Kommunikationstechnik
- Interkom
- Funkgeräte
Strom
- Strombedarf
- Stromverteilung
- Verkabelung
- Kabelführung

## Slide 23: Technikpersonal
Für jedes Gewerk ist entsprechendes fachkundiges Personal zum Aufbau und Betrieb erforderlich!
Jedes Gewerk wird durch einen Gewerkleiter geführt.
Als übergeordnete Institution ist bei umfangreicheren Produktionen ein Technischer Leiter als Koordinator aller Gewerke erforderlich!
Darüber hinaus gibt es die Position des Produktionsleiters. Dieser ist das Bindeglied zwischen Künstler, Agentur und den technischen Gewerken sowie der Örtlichen Veranstalter. Er bereitet eine Tournee oder Veranstaltung vor und führt diese durch.
Bühne / Bühnenaufbauten
- Bühnenbauer / Bühnentechniker
benötigt ggf. Ausbildung zum Gerüstbauer & weitere
Befähigungsscheine und Schulungen
- Stagemanager / Set-Personal
Rigging
- Rigger (Up-Rigger & Grounder)
benötigt Befähigungsschein (Level 1-3 nach SQQ2)
- Statiker (Tragwerksplaner)
benötigt Ausbildung / Studium zur Statikfachkraft / Statiker
Beschallung
- Systemtechniker (ggf. Fachkraft für Veranstaltungstechnik)
benötigt System-Schulungen
- Tontechniker für FoH (Publikumsbeschallung)
- Tontechniker für Monitoring (Künstlerbeschallung)
Beleuchtung
- Lichttechniker (ggf. Fachkraft für Veranstaltungstechnik)
- Lichtdesigner / - operator
- Systemtechniker (ggf. Fachkraft für Veranstaltungstechnik)
benötigt System-Schulungen
- Dimmertechniker (ggf. Fachkraft für Veranstaltungstechnik)
benötigt Qualifikation als Elektrofachkraft
nach DGUV V3 und SQQ1 (Standard of Quality & Qualifikation)

## Slide 24: Technikpersonal
Projektion / Visuals
- LED- / Projektionstechniker
(ggf. Fachkraft für Veranstaltungstechnik)
benötigt System-Schulungen
- Visualsdesigner / -operator –
benötigt System-Schulungen
Backline
- Backliner
benötigt Fachkenntnisse zu Instrumenten
Show Effekte
- Lasertechniker
benötigt Befähigungsschein
(als Laserschutzbeauftragter nach §5 OStrV)
- Pyrotechniker
benötigt Befähigungsschein (nach §20 SprenG)
IT Technik
- IT Techniker
benötigt IT Kenntnisse und ggf. Sytem-Schulungen
Stromversorgung
- Elektrofachkraft / Elektriker
benötigt Qualifikation als Elektrofachkraft nach
DGUV V3 und SQQ1
Selbstverständlich können alle Positionen und Tätigkeiten sowohl mit / von männlichem als auch weiblichem Personal besetzt / ausgeführt werden.

## Slide 25: Technical-Rider
Der Technical Rider fasst die technischen Anforderungen einer Produktion zusammen und ist die Grundlage für den Örtlichen Veranstalter bzw. den Technikausstatter zur Bereitstellung der erforderlichen Veranstaltungstechnik für eine Veranstaltung.
Exakte Spezifikation der Anforderungen für
- Ton (PA / FoH / Monitor)
- Licht
- Podesterie / Riser
- Stromanforderungen
- ggf. Visuals, Projektionen, u.a.
Spezifikation der Bühne
Ansprechpartner zu jedem Gewerk
Anforderung an örtlichem Personal
(Techniker, Rigger, Stagehands etc.)
Anforderung an technischen Hilfsmitteln
(z.B. Hubwagen, Gabelstapler etc.)
Und als Anhänge:
Hängeplan
Lichtplan
Bühnenplan
In-Put-Liste / Mikrofonierungsplan
Ggf. Pyro-Plan

## Slide 26: Hängeplan
Legende
Hängepunkte und Gewichte
Traversensysteme
Motorangaben (z.B. Tragkraft, BGV C1)
Gewichtsangaben von Videoscreens, Vorhänge etc.
Bemaßung / Fixpunkt
Lichtplan mit Gewichtsangaben
Bei Prüfung eines Hängeplans durch einen Statiker:
1. Ausführungsüberwachung
2. Schriftliche Abnahme

## Slide 27: Lichtplan
Legende
Lampentypen
Position der Lampen
Bestückung der einzelnen Traversen
Fixpunkt
Ggf. weitere Angaben

## Slide 28: Logistik
Die benötigte Logistik ergibt sich aus den Anforderungen der Bühnenanweisung und den Gegebenheiten des Veranstaltungsortes
Unter anderem beinhaltet die Logistik:
Ladesituation
- direkte Anfahrt möglich
- wird Gabelstapler benötigt, etc.
Ladewege
- Entfernungen (z.B. Truck -> Bühne)
- Wie viele Helfer werden benötigt, etc.
- Rasenabdeckung notwendig (betrifft Personalplanung)
Anzahl der Parkplätze für Produktionsfahrzeuge
(Trucks, Busse, etc.)
langfristige Straßenabsperrungen
Stellflächen und Parkplätze
Verpflegung / Catering
(betrifft Raumplanung)

## Slide 29: Personalplanung
Das örtlich zu stellende Personal ergibt sich aus den Anforderungen der Bühnenanweisung und dem Aufbau- / Ablaufplan der Veranstaltung sowie den Gegebenheiten des Veranstaltungsortes
  Eine Fragestellung bei der Personalplanung ist z.B.:
  Welche Zeitfenster stehen jeweils zur Verfügung?
  Möglicher Lösungsansatz:
  Wenig Zeit, kann in einem gewissen Rahmen durch mehr Personal, z.B. die Anzahl der Helfer, kompensiert werden.
  Positionen die mit örtlichem Personal zu besetzen sind:
  Veranstaltungsleiter (MVStättVO §38 / 2)
  Verantwortlicher für Veranstaltungstechnik (VfV)
  Produktionsleiter / Technischer Leiter
  ggf. Hygienebeauftragter
  Weiteres Örtliches Personal:
  Technikpersonal, Stagemanager, Elektriker, Rigger, Stagehands, Reinigungskräfte, Küchenhilfen, Runner, Shuttlefahrer, Hostessen
Ordnungsdienst / Security
  Sanitätsdienst
  Brandsicherheitswache
  Folgendes ist zu beachten:
  Auswahlverantwortung / Standards beachten!
  Arbeitszeiten (Pausen- und Ruhezeiten)
  Arbeits- und Versicherungsschutz
  Schwarzarbeit / Scheinselbstständigkeit
  Arbeitnehmerüberlassung
  (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz AÜG)

## Slide 30: Anwesenheit des Verantwortlicher für VA-Technik (VfV)
 | Auf- und Abbau, wesentliche Reparatur-arbeiten | Generalprobe, Veranstaltung, Sendung, Aufzeichnung
Großbühnen, Szenenflächen >200qm Mehrzweck-hallen ab 5.000 Plätzen | 1 VfV | 1VfV Bühne/Studio oder Halle und 1 VfV Beleuchtung
Szenenflächen von 50qm bis 200qm Mehrzweckhallen unter 5.000 Plätzen | min. 1 Fachkraft für VA-Technik mit min. 3 Jahren Berufserfahrung | min. 1 Fachkraft für VA-Technik mit min. 3 Jahren Berufserfahrung

## Slide 31: Arbeitszeiten
Arbeitszeiten regelt das Arbeitszeitgesetz (ArbZG)
In der Regel: 8 Stunden/Werktag – 48 Stunden/Woche
(bis 10 Std. mit Ausgleich) länger nur bei Bereitschaft
Ruhezeiten min. 11 Stunden
(max. 2 Std. weniger wenn die Art der Arbeit das erfordert und die Kürzung ausgeglichen wird
– Ausnahme Rufbereitschaften)
Pausen: Nach 6 Stunden min. 30 Minuten Pause,
nach 9 Stunden weitere 15 Minuten Pause
Wann darf Arbeitszeit überschritten werden?
- Zeitausgleich
bei Tagarbeit innerhalb von 24 Wochen
bei Nachtarbeit innerhalb von 4 Woche
- Havariefall
ArbZG gilt nicht für Selbstständige und leitende Angestellte

## Slide 32: Unterweisung der Mitarbeiter
Eine Unterweisung aller in der Produktion beschäftigten Mitarbeitenden ist verpflichtend und muss dokumentiert und von den Eingewiesenen schriftlich bestätigt werden.
Allgemein Einweisung nach DGUV V17 / V18
Information über Produktionsablauf und Besonderheiten der Produktion
Anweisungen befolgen – keine eigenmächtigen Eingriffe in die Tätigkeiten anderer Gewerke
Bestimmungsgemäße Benutzung von technischen Einrichtungen und Maschinen
Beseitigung / Informieren von Mängeln
Rauchverbot auf der Bühne
Keine Drogen und Alkohol
Tragen der PSA
(Helm, Sicherheitsschuhe, Handschuhe)
Ansprechpartner / Verantwortliche bestimmen bzw. vorstellen
Zuweisung der Aufgaben
Spezielle Einweisung nach DGUV V1
Umgang mit schweren Lasten
Flächen und Aufbauten
Bestimmungen zum Anschluss von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln
Sicherung von Lasten über Personen (Safen)
Gefährdung durch Gefahrstoffe, Starkstrom, u.a.

## Slide 33: Planungsunterlagen für Veranstaltungen
Allgemeine Unterlagen für Planung & Durchführung:
- Verträge
- Bühnenanweisung
- Technical Rider
- Catering Rider
- Bühnenplan / Lichtplan / Aufbauplan
- Ablaufplan / Bauzeitenplan
- Umbauplan
- Personalplan
Dokumentationspflichtige Unterlagen:
- behördliche Genehmigungen jeglicher Art
- Protokoll Bauabnahme
- Fluchtwege- und Brandschutzplan
- Evakuierungsplan
- Prüfnachweise / Zertifikate (z.B. B1 Zertifikate)
- Hängeplan mit Statikprüfung
- Prüfbücher für fliegende Bauten
- Frequenzzuteilungsurkunden
- Sonntagsfahrgenehmigungen
- Sonderparkgenehmigungen
Dokumentationspflichtige Unterlagen müssen jederzeit gegenüber den Behörden geführt werden können!
Checklisten für die Veranstaltung
Personalübersicht mit Aufgabenzuweisung
ggf. Material- und Bestelllisten
Kostenübersicht (fortlaufend führen!!!)

## Slide 34: Verträge
Grundsätzlich gilt für alle Verträge folgendes:
Das Vertragsrecht regelt das Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)
Verträge können grundsätzlich schriftlich und mündlich abgeschlossen werden. Bei einer mündlichen Vertragsvereinbarung ergibt sich die Vertragserfüllungspflicht durch konkludentes / schlüssiges Handeln der beiden Vertragspartner in der Folge!
Es gilt Vertragsfreiheit.
Das heißt, in einem Vertrag können die Vertragspartner vereinbaren bzw. schriftlich formulieren, was sie möchten bzw. für ihr Vereinbarung / Vorhaben als relevant erachten, so lange dies einvernehmlich geschieht.
Sittenwidrigkeit / Gesetzeswidrigkeit ist durch die Vertragsfreiheit nicht gedeckt!
Sittenwidrige bzw. gesetzeswidrige Vereinbarungen können zur Nichtigkeit des ganzen Vertragswerkes führen.

## Slide 35: Verträge
Eine so genannte Salvatorische Klausel ist in Vertragswerken üblich.
Diese besagt welche Rechtsfolgen eintreten sollen, wenn sich einzelne Vertragsbestandteile als unwirksam oder undurchführbar erweisen sollten oder sich herausstellt, dass der Vertrag Fragen nicht regelt, die eigentlich hätten geregelt werden müssen.
Eine übliche Formulierung lautet:
„Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.“

## Slide 36: Relevante Verträge im Veranstaltungsbereich
Künstlerverträge
Zwei Arten von Verträgen sind üblich:
  Gastspiel- oder Arrangementvertrag
    Vertrag zwischen Tourneeveranstalter und Örtlichem Veranstalter
    Der Tourneeveranstalter vermittelt ein Konzert im Auftrag des Künstlers und schließt im Namen des Künstlers einen Vertrag mit dem Örtlichen Veranstalter
    VP: Künstler – Örtl. Veranstalter
    (Künstler vertreten durch Tourneeveranstalter)
  Direktionsvertrag
    Vertrag zwischen einer Direktion oder Produzenten und Örtlichem Veranstalter
    Eine Direktion kauft eine Produktion und schließt zur Aufführung derselben einen Vertrag mit einem Örtlichen Veranstalter
    VP: Direktion / Produzent – Örtl. Veranstalter
    (Direktion / Produzent = Tourneeveranstalter)
Mietverträge
Medienkooperations- und Sponsorenverträge

## Slide 37: Relevante Verträge im Veranstaltungsbereich
Personalverträge
  - Arbeitnehmer
  - freie Mitarbeiter / Selbstständige
  (Scheinselbständigkeit vorbeugen!
  Auf richtige Beauftragung achten)
  - Arbeitnehmerüberlassung
  z.B. mit Zeitarbeitsfirmen oder Vermittler
 Schriftliche Verträge sind wichtig!
Weitere Werkverträge
- Produktionsverträge
  z.B. Zusammenstellung der Produktion, Erstellung
  des Bühnenbildes
  - Dienstleistungsverträge
  z.B. Cateringservice, Sicherheitsdienstleistung
  (Security)
 Hierbei ist zu beachten:
  - Lieferkonditionen & -fristen
  - Konventionalstrafen
  - Haftung durch Subunternehmer bzw.
  gesamtschuldnerische Haftung
Gesamtschuldnerische Haftung bedeutet, dass mehrere natürliche oder juristische Personen für denselben Schaden gemeinsam verantwortlich sind und ggf. auch dafür haftbar gemacht werden können.

## Slide 38: Künstlerverträge
Inhalt von Künstlerverträgen
Vertragspartner
  (Tourneeveranstalter in Vertretung des Künstlers)
Auftrittsort, Auftrittstag und -zeit
Dauer des Auftritts
  (inklusive Zugaben und möglichen Pausen)
Ggf. Inhalte der Darbietung
  (üblicherweise gilt jedoch die künstlerische Freiheit in Inhalt und Gestaltung des Auftritts)
Höhe der Gage und Zahlungsmodalitäten
  Übliche Dealmöglichkeiten sind:
  - Fixgage
  - Fixgage und prozentuale Beteiligung am Umsatz
  (kann z.B. an Besucherzahlen festgelegt werden)
  - Reine prozentuale Beteiligung
  Modalitäten sind u.a.:
  - Vorauskasse
  - Kostenauflistung und Einsicht in Belege
Eintrittspreis (VVK, AK, Gebühren) und Ticketsystem

## Slide 39: Künstlerverträge
Abgaben & Steuern
z.B. GEMA, KSK, Ausländersteuer
Kosten für Technikausstattung
Zuständigkeiten bzgl. Genehmigungen
(Anmeldung der Veranstaltung, Einsatz von Pyro-Technik, Transport, etc.)
Hotelkosten für Künstler und deren Crew
Auflagen / Interessensbeschränkungen
z.B. zeitnahe oder gebietsnahe Auftritte
Verweis auf Bühnenanweisung
Besondere Vereinbarungen
Anlagen:
- Bühnenanweisung
und die dazugehörigen Anhänge:
- Technical-Rider
- Licht- und Hängepläne
- Catering-Rider

## Slide 40: Bühnenanweisung
Genauer Ablaufplan der Produktion
Allgemeine Hinweise, wie z.B.:
- Einhaltung der VStättVO und UVVs
- Anwesenheit eines VfV
- Folgen bei Nichterfüllung
- Hinweis auf ‚künstlerische Freiheit‘
Ansprechpartner
Anforderungen zur Durchführung hinsichtlich:
- Material (Bühne, Ton, Licht, Podeste, Hängepunkte, Vorhänge, etc. / Verweis auf Technical Rider)
- Personal (Techniker, Stagehands, Elektriker, Runner,
Security, Sanitätspersonal, etc.)
- Stromanschlüsse
- Fahrzeugstellplätze für die Produktion
- Garderoben, Büros und deren Ausstattung
Travelinfos
Weitere Hinweise und Anforderungen hinsichtlich: Ausschank, Einlass, Durchsagen, Hauslicht, Medien-Akkreditierungen, Merchandising, Pass-Ausgabe, Hinweisschilder, Ticketabrechnung, Duschen, u.a.
Haftungsregelung
Wichtig: Bühnenanweisung ist vom Örtlichen Veranstalter hinsichtlich der Gewährleistung zu unterschreiben!!!

## Slide 41: Mietverträge
Mindestinhalt in Mietverträgen:
Vertragspartner
Mietgegenstand
Mietzeitraum
Mietzins und die darin enthaltene Leistungen
Nebenkosten
Stornokosten
Versicherung, Haftung, Übergabe / Rückgabe
Verkehrssicherungspflicht gemäß VStättVO und Hausordnung
Delegation / Redelegation von Verantwortlichkeiten
(z.B. Hausrecht, Erstellung eines Sicherheitskonzeptes)
Sicherungsvorschriften
Haussicherungsdienst (Security) z.B. Mindestanzahl
Urheberrecht (GEMA-Abgabe)
Ggf. Auflagen der Versammlungsstätte wie: Lautstärkebeschränkungen, ÖPNV, Mehrweggeschirr
Zuständigkeiten für Genehmigungen
(Veranstaltungsanmeldung, Lärmverordnung, Statik-prüfungen, Pyro-Anmeldung, Höhenfeuerwerk, etc.)
Ausschank-, Catering und Merchandisingrechte
Freikarten
Anlagen
- Hausordnung
- AGBs
- Versammlungsstättenbezogenes Sicherheitskonzept
- Brandschutzordnung der Veranstaltungsstätte

## Slide 42: Medienkooperations- und Sponsorenverträge
Bewerben / Fördern ein Produkt und / oder Dienstleistung (Tournee, Konzert / Festival, Tonträger)
Bieten den Vertragspartnern gemeinsam, werbe-wirksam in Erscheinung zu treten (Win-Win-Situation)
Gegenseitige Vergütungsarten:
- Waren / Dienstleistungen
- z.B. Anzeigen, Trailer, Werbe- und Präsentations- flächen, Fahrdienste oder Bereitstellung von Fahrzeugen, u.ä.
- finanzielle Vergütung
- mediale Unterstützung
- z.B. exponierte Berichterstattung, wie Titelstories,
redaktionelle Beiträge, Cover, TV- und Radio-
ausstrahlung, etc.
Inhalt und Ausführung nach Verabredung und daher nicht einheitlich zu beschreiben
Vorabvereinbarungen Letter of Intent

## Slide 43: Medienkooperations- und Sponsorenverträge
Inhalte in Medienkooperations- und Sponsorenverträgen:
Vertragspartner
Vertragsgegenstand
Leistungen der Vertragspartner
- Wert der Leistungen
- ggf. Rabattierungen
- Verrechnung (z.B. mit anderen Leistungen)
- ggf. Rechnungsstellung (z.B. um Leistungen für
Buchhaltung oder Steuererklärung festzuhalten)
Laufzeiten
Weitere Vereinbarungen:
- Ausführungsmodalitäten
- Umfang von Dienstleistungen
z.B. Anzahl und Größe von Bannern / Ständen
Anzahl von Fahrzeugen
u.U. weitere schriftliche Vereinbarungen / Verträge als Anlage zum Hauptvertrag
- Mitschnitt- / Sendeverträge
- Verwertungsverträge
- Mietverträge für Fahrzeuge
- Dienstleistungsverträge

## Slide 44: Haftung
Haftung bedeutet die rechtliche Verantwortung für fehlerhaftes Verhalten, bei dem einem oder mehreren Beteiligten ein Schaden entsteht.
In diesem Fall sieht das Zivilrecht vor, dass der Schadensverursacher dem oder den Geschädigten Schadenersatz leisten muss.
Bei der Haftung ist zwischen der vertraglichen Haftung und der außervertraglichen Haftung zu unterscheiden.
Vertragliche Haftung / Vertragshaftung
Eine Vertragshaftung tritt nur dann in Kraft wenn im Schadensfall eine vertragliche Vereinbarung oder Verbindung zwischen dem Schadensverantwortlichen und dem Geschädigten besteht.
In manchen Fällen genügt auch schon ein vertragliches Vertrauensverhältnis durch Vertragsverhandlungen oder einen geschäftlichen Kontakt nach §311 BGB.
Weiterhin muss objektiv eine schuldhafte Pflicht-verletzung nach §280 BGB durch Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorliegen.
Beispiel: Tritt der Künstler nicht auf, so haftet erstmal der Örtliche Veranstalter gegenüber dem Besucher, da diese ein Vertragsverhältnis haben. In der Folge ist dann zu klären wer den Vertragsbruch zu verantworten hat und dafür zur Rechenschaft zu ziehen ist.

## Slide 45: Haftung
Außervertragliche Haftung
Die außervertragliche Haftung wird durch Gesetze und nicht durch ein Vertragsverhältnis, selbst wenn eines bestehen sollte, ausgelöst.
Bei einer außervertraglichen Haftung kann nach §823 BGB, ein Schadenersatz unter bestimmten Voraussetzungen geltend gemacht werden.
Beispiel: Besucher demolieren mutwillig Inventar des VA-Ortes und verprügeln andere Besucher. Die vom Veranstalter eingesetzte Security konnte, personell unterbesetzt, dieses nicht verhindern, so dass Schäden entstanden sind.
Die Haftung des Veranstalters kann unter folgenden Vorrausetzungen geltend gemacht werden (§823 BGB):
Es muss eine sog. Rechtsgutverletzung, durch aktives Tun oder Unterlassung, vorliegen.
Sein Handeln oder auch das Unterlassen muss ursächlich für die Rechtsgutverletzung sein. Es muss eine sogenannte Kausalität bestehen.
Die Rechtsgutverletzung muss widerrechtlich sein. Das heißt, es liegt kein Rechtfertigungsgrund wie z.B. Notwehr oder Notstand vor.
Es muss ein Verschulden durch Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorliegen.

## Slide 46: Haftung
Bei Haftung im Veranstaltungsbereich spielt in erster Linie die sog. Verkehrssicherungspflicht eine Rolle.
Die Verkehrssicherungspflicht für die Versammlungs-stätte gewährt der Betreiber des Veranstaltungsortes gegenüber dem Mieter, also dem Veranstalter, im Mietvertrag. Dieser versichert, dass der VA-Ort nach den Maßgaben der VStättVO dafür geeignet ist, eine derartige Veranstaltung dort durchzuführen, wie sie der Veranstalter vorsieht.
Die Verkehrssicherungspflicht der Veranstaltung gewährt der Veranstalter dadurch, dass er alle dafür notwendigen Maßnahmen ergreift, um Gefahren für Leib und Leben, der an der Veranstaltung beteiligten Personen (Besucher, Künstler und deren Crew, Sportler, Angestellte, Selbstständige, etc.) abzuwenden, z.B. durch allgemeine Sicherheitsmaßnahmen (Erstellung und Umsetzung eines Sicherheitskonzepts, ausreichend Sicherheitspersonal einsetzen), Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen bei der Veranstaltungstechnik durch befähigtes Fachpersonal (z.B. das Safen beim Rigging von Ton- und Lichtmaterial), organisatorische Brandschutzmaßnahmen, etc.
Die Beweisführung in solchen Fällen ist meist schwer und langwierig und die Gewährung von Schadensersatz, ist der Verursacher nicht ganz offensichtlich zu benennen, endet das meistens vor Gericht.

## Slide 47: Ticketing
Voraussetzungen für Ticketverkauf:
- Kenntnisse über die genau Zuschauerkapazität
des Veranstaltungsortes (Sitz- und Stehplätze)
Falls nicht bekannt muss Kapazität berechnet werden unter Berücksichtigung der VStättVO (§ 1 Abs. 2)
(m² des Versammlungsraumes /
Anzahl & Ausstattung der Fluchtwege)
Verschiedene Preiskategorien
z.B. Stehplätze, Sitzplätze, Plätze mit Sichtbehinderung
Tickets:
Computertickets (z.B. CTS, TO)
print@home
Ticket per Handy
Hardtickets
Bons
Ticketvorverkauf:
- Vorverkaufsstellen mit Anbindung an die großen Systembetreiber CTS, Ticketmaster, MyTicket, etc.
- Regionale VVK-Stellen wie Plattenläden, Kneipen, Kartenhäuser, etc.
- Onlineshops von Eventim, Ticketmaster, MyTicket etc.
- Andere Onlineplattformen wie z.B. getgo, Kartenhaus
Beim VVK mit Computer Tickets, print@home und Ticket per Handy ist zu folgendes berücksichtigen:
Bei niedrig-oder mittelpreisigen Veranstaltungen kommen u.U. Aufschläge für die Konsumenten von mehr als 40% für System, VVK- und Versandgebühren zustande
Die Covid-19 Pandemie und die von den Behörden geforder-ten Maßnahmen zur Durchführung von Veranstaltungen, werden in Zukunft eine Personalisierung der Tickets und somit nachhaltige Änderungen beim Ticketing mit sich bringen. Das wird den VVK und die Art der Tickets betreffen.

## Slide 48
Ausländersteuer
Jeder, der im Ausland lebt und in Deutschland Einnahmen erzielt, muss die sog. Ausländersteuer abführen.
Der Örtliche Veranstalter führt die Ausländersteuer an das Finanzamt ab und behält diese ggf. von der Gage ein
Die Höhe der Ausländersteuer beträgt z.Zt. ca. 15% ggf. zzgl. Solidaritätszuschlag (5,5%) der Gage
Besteht zwischen Deutschland und dem Land, in dem der Künstler seinen ständigen Wohnsitz hat, ein Doppelbesteuerungsabkommen, kann dieser die in Deutschland abgeführte Ausländersteuer bei den dort abzuführenden Steuern in Abzug bringen
Wird die Ausländersteuer nicht abgeführt macht sich der Veranstalter der Steuerhinterziehung und damit einer Straftat schuldig, da er gegenüber dem Finanzamt der sog. Vergütungs- bzw. Haftungs-schuldner ist
(Quelle: www.eumrecht.de)

## Slide 49
Künstlersozialkasse (KSK)
Der Künstler muss Mitglied werden und hat als Mitglied Beiträge zu entrichten
Völlig unbenommen, ob der gebuchte Künstler Mitglied der KSK ist oder nicht, hat der Veranstalter an die KSK einen Beitrag von z.Zt. 4% an die KSK zu entrichten. Sie werden nach der Summe aller Entgelte berechnet, welche der Verwerter, also in diesem Fall der Veranstalter, in einem Jahr für Kunst aufgewendet hat
Die Beiträge zur KSK werden üblicherweise vom Örtlichen Veranstalter abgeführt
(Quelle: www.eumrecht.de)

## Slide 50
GEMA
(Gesellschaft für musikalische Aufführungs-
und mechanische Vervielfältigungsrechte)
Die GEMA verwaltet die Verwertung von Urheberrechten der sog. Werke von Autoren.
Im Fall der Liveaufführung eines Werkes durch den Autor oder durch einen anderen Interpreten des Werkes, ist eine Gebühr an die GEMA abzuführen.
Die Höhe der abzuführenden Gebühren berechnen sich aus der Kapazität bzw. Größe des Versammlungs-raumes und der Höhe des Eintritts, wobei hier bei verschiedenen Eintrittspreisen, immer der höchste Eintrittspreis zugrunde gelegt wird.
Die Gebühren für die GEMA werden üblicherweise vom Örtlichen Veranstalter entrichtet und müssen, unbenommen einer Mitgliedschaft des auftretenden Künstlers in der GEMA, entrichtet werden.
Um von der Ausschüttung der Einnahmen der GEMA zu partizipieren, muss ein Autor Mitglied in der GEMA seine Werke dort gemeldet sein.
(Quelle: www.gema.de)

## Slide 51: Versicherungen
Veranstalterhaftpflichtversicherung
Diese ist in der Regel vertraglich (Künstler- und Mietverträge) geregelt und auch notwendig, da eigentlich kein Veranstalter in der Lage ist, hohe Beträge an Schadenersatz zu leisten.
Diese wird folglich vom Örtlichen Veranstalter abgeschlossen.
VA-Haftpflichtversicherung beinhaltet:
Verkehrssicherungspflicht bzgl. der Veranstaltung
Beauftragung anderer Unternehmen, die mit der Wahrnehmung von Aufgaben beauftragt werden die im Interesse des Veranstalters liegen und der Durch-führung der Veranstaltung dienen.
nicht versichert sind u.U. Auf- und Abbautage
Vertrag hierauf genau prüfen!

## Slide 52: Versicherungen
Veranstaltungsausfallversicherung
Die Ausfallversicherung greift bei Ausfall, Abbruch, zeitlicher Verschiebung, Verlegung oder sonstige Änderungen bei der die planmäßige Durchführung der versicherten Veranstaltung z.B. bei Krankheit der Künstler oder höherer Gewalt (Wetter, Streik, behördliche Verfügungen etc.) nicht stattfinden kann.
Die Ausfallversicherung, die bei einem Ausfall von einem oder mehreren Künstlern greift, wird von der Konzertagentur oder dem Management abgeschlossen.
Eine Ausfallversicherung die Risiken, die sich auf die Veranstaltung selbst beziehen (z.B. Wetter, Ausfall von technischen Anlagen, die eine Absage oder den Abbruch der Veranstaltung notwendig machen) umfasst, sollte vom ÖV abgeschlossen werden. Dieses ist häufig Bestandteil von Künstlerverträgen.
Die Veranstaltungsausfallversicherungen umfassen üblicherweise die Erstattung der bis zur Absage angefallenen Kosten der Konzertagentur und des Künstlers sowie die Erstattung der Eintrittsgelder der Besucher.
Manche Versicherungen bieten Vertragserweiterungen wie. z.B. über entgangene Gewinne, an.

## Slide 53: Versicherungen
Transportversicherung
Bei der Transportversicherung wird zwischen der sogenannten Güterversicherung, die Schäden an den zu transportierenden Gütern abdeckt, und der Verkehrs-haftpflichtversicherung, die für die besondere Gefahr, die von Gütertransporten ausgeht abzuschließen ist, unterschieden.
Diese Versicherungen umfassen lediglich den Transport von der Abholung / Beladen beim Versender bis zur Anlieferung / Übergabe am Bestimmungsort.
Betriebshaftplichtversicherung
Die BHV deckt die Haftpflichtrisiken von Gewerbe-treibenden, Unternehmen, Selbstständigen/Freiberuflern und Handwerkern ab.
Im Veranstaltungsbereich ist der Abschluss einer BHV meistens Voraussetzung für die Beauftragung der Auftragnehmer.

## Slide 54: Werbung / Promotion
Für jede Tournee oder Veranstaltung sollte eine eigene Werbekampagne entwickelt und erstellt werden, bei der die Besonderheiten des Künstlers bzw. des Events Berücksichtigung finden und darauf zugeschnitten ist!
Werbemöglichkeiten
Normale Promotion, Vorankündigungen, etc. in
Printmedien
    - Monatspresse (überregional)
    - Stadtmagazine
    - Wochenzeitschriften
    - Tagespresse
  Radio (konventionell & online)
  TV
  Plakate
  Flyer
  Mailing (E-Mail, SMS, Post)
  Online-Portale
  Social Media (Facebook, Instagram, YouTube etc.)
Anzeigenschaltungen
Werbekooperationen mit relevanten Medien
(Trailer, Anzeigen = Tickets, Werbeflächen)

## Slide 55: Kostenkalkulation
Die Aufgaben einer Kalkulation sind:
- Ermittlung der Einnahmen und Kosten!
- Kalkulierte Kosten mit den Marktpreisen vergleichen
- Auftragsvergabe
Kostenkalkulation beinhaltet:
- Angebote / Kostenvoranschläge (Anfrage & Erstellung)
- Budgetierung
- Kostenzusammenstellung
- Cash-Flow-Plan
Bei der Auftragsvergabe ist zu beachten:
- Gütenachweis
- Hinweise auf Arbeitsschutz, Brandschutz, Umweltschutz
Windows Excel ist das geläufigste und geeignetste Softwareprogramm für Kalkulationen.

## Slide 56: Kostenzusammenstellung
Venuekosten
Technik
Personalkosten
Bühnenbau / Zelte / Container
Kartendruck / Kartengebühren
VVK-Einrichtungsgebühren (CTS, Ticketmaster etc.)
Werbungskosten
Behördliche Kosten (Genehmigungen etc.)
Catering
Versicherungen
Transporte
Gagen
Steuern und Abgaben
- Ausländersteuer
- Solidaritätsbeitrag
GEMA / KSK
Hotelkosten
Diverses

## Slide 57: Künstlerbetreuung
Die Künstlerbetreuung umfasst Alles, was mit Beratung und Betreuung für, vor und auf Tournee zu tun hat und was dem Künstler das Leben einfacher und angenehmer macht. Quasi ein persönlicher Rund-Um-Service.
Eine gute Betreuung soll es dem Künstler ermöglichen, sich auf seine Auftritte und sonstigen originären Aufgaben zu konzentrieren und diese unter möglichst optimalen Umständen und Konditionen zu absolvieren.
Der Servicegedanke steht dabei im Vordergrund!
Die Künstlerbetreuung umfasst z.B.:
Produktionsberatung und -koordination
(u.a. Bühnendesign, Ton- / Lichtausstattung)
- Logistik- / Reisekoordination
(Flüge, Züge, Mietwagen, Transfers z.B. Hotel-Venue,
Limousinen-Service)
- Hotelbuchungen
- Koordination der Promotion
(z.B. von Interviews und Presseterminen auf Tour)
- Gesundheitsbetreuung
(Arzttermine, Medikamente, Massagen, u.a.)
- Freizeitgestaltung