## PSP
Umzug Außenlager 1
Vorbereitung 1.1 | detaillierte Bestandsaufnahme 1.2 | Detailplanung neues Lager 1.3 | Digitalisierung 1.4 | Vorsortierung altes Lager 1.5 | Umzug 1.6 | Dokumentation 1.7
Recherche bish. Ordnung | BA Podeste+ Zargen | Abspr. neuer Vermiet. | Recherche Digitalisierung | Rangierfläche org. | Anlieferung Infrastruktur | Dok. Lagerstruktur
1.1.1 | 1.2.1 | 1.3.1 | 1.4.1 | 1.5.1 | 1.6.1 | 1.7.1
Überbl. altes Außenlager | BA Traversen | Flächenplanung erstellen | Entscheidung/Kosten | Invent. Podeste/Zargen | Aufbau Infrastruktur | Dok. Inventar
1.1.2 | 1.2.2 | 1.3.2 | 1.4.2 | 1.5.2 | 1.6.2 | 1.7.2
Überblick Innenlager | BA Treppen | Logistik konkretisieren | Absprache Abteilungen | Invent. Treppen | Transp.+Einl. P+Z | Dok. Digitalisierung
1.1.3 | 1.2.3 | 1.3.3 | 1.4.3 | 1.5.3 | 1.6.3 | 1.7.3
Ortsbegehung Abteilungen | BA Geländer | Bestellungen auslösen | Bestellung Hard-/Software | Invent. Geländer | Transp.+Einl. Treppen | dig. Bereitstellung
1.1.4 | 1.2.4 | 1.3.4 | 1.4.4 | 1.5.4 | 1.6.4 | 1.7.4
Recherche Lagersystene | BA Bodenbeläge |  |  | Invent. Bodenbeläge | Transp.+Einl. Geländer | Unterweisung neues Lager
1.1.5 | 1.2.5 |  |  | 1.5.5 | 1.6.5 | 1.7.5
Kategorien festlegen | BA Möbel |  |  | Invent. Möbel | Transp.+Einl. Bodenbeläge | Einweisung Digitalisierung
1.1.6 | 1.2.6 |  |  | 1.5.6 | 1.6.6 | 1.7.6
neues Lager baulich | BA Wiederaufnahmen |  |  | Invent. Wiederaufnahmen | Transp.+Einl. Möbel
1.1.7 | 1.2.7 |  |  | 1.5.7 | 1.6.7
neues Lager theoretisch | erste Entsorgung |  |  |  | Transp.+Einl. Wiederaufn.
1.1.8 | 1.2.8 |  |  |  | 1.6.8
Information lfd. Betrieb | Entscheidung 25% |  |  |  | Transp.+Einl. Sonstiges
1.1.9 | 1.2.9 |  |  |  | 1.6.9
Entsorgung
1.6.10

## Gantt
[5 empty] | 2025-02-01 |  |  |  | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-04-01 |  |  |  | 2025-05-01 |  |  |  |  | 2025-06-01 |  |  |  | 2025-07-01 |  |  |  |  | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  |  | 2025-10-01 |  |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-01
PSP-Code | Titel AP | Dauer in Arbeitstagen | Start | Ende | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
1.1 | Vorbereitung
1.1.1 | Recherche bisherige Ordnung
1.1.2 | Überblick altes Lager
1.1.3 | Überblick Innenlager
1.1.4 | Ortsbegehung Abteilungen
1.1.5 | Recherche Lagersysteme
1.1.6 | Kategorien festlegen
1.1.7 | neues Lager baulich
1.1.8 | neues Lager theoretisch
1.1.9 | Information lfd. Betrieb
1.2 | detaillierte Bestandsaufnahme
1.2.1 | BA Podeste +Zargen
1.2.2 | BA Traversen
1.2.3 | BA Treppen
1.2.4 | BA Geländer
1.2.5 | BA Bodenbeläge
1.2.6 | BA Möbel
1.2.7 | BA Wiederaufnahmen
1.2.8 | erste Entsorgung
1.2.9 | Entscheidung 25%
1.3 | Detailplanung neues Lager
1.3.1 | Absprachen neuer Vermieter
1.3.2 | Flächenplanung erstellen
1.3.3 | Lagerlogistik konkretisieren
1.3.4 | Bestellungen auslösen
1.4 | Digitalisierung
1.4.1 | Recherche Digitalisierung
1.4.2 | Entscheidung/Kosten
1.4.3 | Absprache Abteilungen
1.4.4 | Bestellung Hard-/ Software
1.5 | Vorsortierung altes Lager
1.5.1 | Rangierfläche herstellen
1.5.2 | Invent. Podeste/Zargen
1.5.3 | Inventarisierung Treppen
1.5.4 | Invent. Geländer
1.5.5 | Inven. Bodenbeläge
1.5.6 | Invent. Möbel
1.5.7 | Invent. Wiederaufnahmen
1.6 | Umzug
1.6.1 | Anlieferung Infrastruktur
1.6.2 | Aufbau/Montage Infrastruktur
1.6.3 | Transp+Einl. Podeste+Zargen
1.6.4 | Transp.+Einl. Treppen
1.6.5 | Transp.+Einl. Geländer
1.6.6 | Transp.+Einl. Bodenbeläge
1.6.7 | Transp.+Einl. Möbel
1.6.8 | Transp.+Einl. Wiederaufnahmen
1.6.9 | Transp.+Einl. Sonstiges
1.6.10 | Entsorgung
1.7 | Dokumentation
1.7.1 | Dokumentation Lagerstruktur
1.7.2 | Dokumentation Inventar
1.7.3 | Dokumentation Digitalisierung
1.7.4 | dig. Bereitstellung
1.7.5 | Unterweisung neues Lager
1.7.6 | Einweisung Digitalisierung