## Tabelle1
Projekt Umzug Außenlager |  | Monat | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  |  | 2027-01-01 |  |  |  | 2027-02-01
|  | Kalenderwoche | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Feiertage/Urlaub | bar: 2026-04-01 14; 2026-04-01 18; 2026-05-01 20; 2026-05-01 22; 2026-07-01 28 to 2026-08-01 33; 2026-12-01 52 to 2026-12-01 53
Arbeitspaket | PSP-Code
Vorbereitung
| detaillierte Bestandsaufnahme |  | 2026-04-01 15: KW 14; 2026-04-01 18: Ostern: 1 Woche Schließzeit
| Detailplanung neues Lager |  | 2026-04-01 15: KW 18; 2026-04-01 18: 1. Mai
| Digitalisierung |  | 2026-04-01 15: KW 20; 2026-04-01 18: Himmelfahrt
| vorsortierung altes Lager |  | 2026-04-01 15: KW22; 2026-04-01 18: Pfingsten
| Umzug |  | 2026-04-01 15: KW 28-33; 2026-04-01 18: Spielferien
| Dokumentation |  | 2026-04-01 15: KW 52; 2026-04-01 18: Weihnachten
[12 empty] | KW 53 |  |  | Silvester